## Bug Report Templates
Step | Trigger | Status | Description | Percentage | Bse | PM | Team leader | Dev | Daily Report | Daily Report example
1 | Khách gởi thông tin bug | Started | Kiểm tra nhanh thông tin bug và thông báo cho team | 10% | 1> Check nội dung bug [<30 phút] - Có mô tả nội dung bug? - Môi trường gây ra bug? (1 unit, 3 unit, FPGA version, ...) - Có log file cho bug không? - Báo khách nếu chưa đầy đủ 2> Báo thông tin bug trên backlog cho team leader trước trên kênh chat của team (< 15 phút) - Kiên: nếu bug của TBTG - Tâm: nếu bug của tool 3> Tạo ticket bug trên redmine (< 2 giờ) - Mô tả đầy đủ nội dung trên bằng tiếng Việt - Assign cho team leader - Ngày tạo bug 4> Nếu biết cung cấp BD/DD liên quan đến bug [Optional] |  |  |  | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause 3. How to fix 4. Risk
2 | Bse báo cho team leader | Find out the bug phenomenon | Tìm hiểu hiện tượng bug | 20% | Báo khách nếu nội dung bug chưa rõ hay thiếu thông tin |  | 1> Check nội dung bug - Assign to dev nếu đã nội dung bug đầy đủ [<15 phút] - Báo BSE nếu nội dung bug không đầy đủ |  | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause 3. How to fix 4. Risk
3 | Team leader assign cho dev | Find out the bug phenomenon | Tìm hiểu hiện tượng bug | 30% | BSE giải thích BD/DD hay nội dung bug | Giúp phân tích bug nếu biết Phân công resource mới nếu dev bị bế tắc trên 2 ngày | Nếu Dev chưa rõ nội dung hay hiện tượng bug 1> Tổ chức họp với BSE và Dev 2> Đặt các câu hỏi đưa ra gợi ý các hướng giải quyết Nếu Dev đã biết hiện tượng bug, 1> Team leader họp check lại 2> Báo BSE nếu cần báo khách sớm | 1> Hiểu hiện tượng bug chưa? [<4 giờ] 1.1> Môi trường nào [< 15 phút] 1.2> Có log file không [< 15 phút] 1.3> Mô tả bug đủ và rõ ràng chưa [< 15 phút] 1.4> Liên quan đến BD/DD nào [< 1 giờ] 1.5> Loại bug gì (normal case, abnormal) [< 1 giờ] 1.6> Hiểu mong đợi fix bug [< 1 giờ] 1.7> Cần tái hiện bug không? Nếu cần thì phải báo team leader trước khi làm [< 4 giờ] 1.8> Luồng chạy nào trong BD/DD đang bị lỗi [< 2 giờ] 1.9> Vùng code nào có thể gây ra bug [< 2 giờ] 1.10> Bug này phát sinh từ ai (M&C, Artiza) 2> Nếu cần chạy board để biết hiện tượng bug, thì báo Tâm 3> Nếu biết hiện tượng bug báo ngay cho team leader và update ticket với nội dung (1) 4> Cái nào không rõ ở trên thì yêu cầu tổ chức họp với BSE và team leader. Và mô tả đã tìm hiểu gì với các bước đã làm gì | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Môi trường nào 1.2> Đọc log file chưa? 1.3> Mô tả bug đủ và rõ ràng chưa 1.4> Liên quan đến BD/DD nào 1.5> Loại bug gì (normal case, abnormal) 1.6> Hiểu mong đợi fix bug 1.7> Cần tái hiện bug không? 1.8> Luồng chạy nào trong BD/DD đang bị lỗi 1.9> Vùng code nào có thể gây ra bug 1.10> Bug này phát sinh từ ai (M&C, Artiza) Với mỗi bước trên nếu không rõ ở mục nào thì phải đưa ra bên dưới: => Action là gì nếu chưa biết => Mô tả các bước đã làm gì rồi 2. Root cause 3. How to fix 4. Risk | CPRI_INT-xxx [8/31][20%][Find out the bug phenomenon] 1. Issue: 1.1> Which environment? => 3 unit, FPGA v1.0 1.2> Check log file? => Yes 1.3> Bug is described clearly and fully? => No We raised QnAxxx and waiting Artiza answer. (9/1) 1.4> Which BD/DD is for the bug? (9/2) => Don't know => We tried steps: Step 1: xxx Step 2: yyy According to my guess ... 1.5> Bug type (normal case, abnormal) => Normal case 1.6> Expection to close bug => xxx 1.7> Need to reproduce bug? => No 1.8> Which sub sequence in BD/DD cause error? => Sequence xxx at sheet yyy in file zzz 1.9> Which source code might cause? => line xxx in file yyy 1.10> Who can cause bug (M&C, Artiza)? => M&C 2. Root cause 3. How to fix 4. Risk
4 | Dev đã hiểu hiện tượng bug | Find out root cause | Tìm hiểu nguyên nhân gây ra bug | 40% |  | Giúp phân tích bug nếu biết Phân công resource mới nếu dev bị bế tắc trên 2 ngày | Nếu Dev chưa rõ nội dung hay nguyên nhân bug 1> Tổ chức họp với Dev 2> Đặt các câu hỏi đưa ra gợi ý các hướng giải quyết Nếu Dev đã biết nguyên nhân, 1> Team leader họp check lại 2> Báo BSE nếu cần báo khách sớm | 1> Biết các chổ gây ra bug chưa? [<4 giờ] Nêu các chổ ngay ra bug 2> Biết loại bug gì? (Lỗi crash memory, code sai chức năng, code thiếu chức năng, bug phần firmware hay hardware hay configuration hay môi trường) 3> Nếu biết nguyên nhân báo ngay cho team leader và update thông tin lên ticket với nội dung (1), (2) 4> Nếu không rõ ở trên thì yêu cầu tổ chức họp với team leader / PM. Và mô tả đã tìm hiểu gì với các bước đã làm gì | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Biết các chổ ngay ra bug chưa? => Mô tả các bước tìm hiểu nếu chưa biết + evident file 1.2> Biết loại bug gì? => Mô tả các bước tìm hiểu nếu chưa biết + evident file 2. Root cause => Ghi ra nếu biết 3. How to fix 4. Risk | CPRI_INT-xxx [8/31][30%][Find out root cause] 1. Issue: 1.1> Know root cause? => Not yet => Step 1: Check source code file xxx Step 2: Map source code file xxx with BD yyy Step 3: We found zzz issue Please check evident file zzz 1.2> Which bug? => Crash memory (a dump memory at line xxx in log file yyy) 2. Root cause Not yet 3. How to fix 4. Risk
5 | Dev đã biết nguyên nhân bug | Give solution | Đưa ra giải pháp hay cách sửa | 50% |  | Giúp phân tích bug nếu biết Phân công resource mới nếu dev bị bế tắc trên 2 ngày | Nếu Dev chưa rõ cách fix bug 1> Tổ chức họp với Dev 2> Đặt các câu hỏi đưa ra gợi ý các hướng giải quyết Nếu Dev đã biết cách fix bug, 1> Team leader họp check lại 2> Báo BSE nếu cần báo khách sớm | 1> Mô tả rõ giải pháp fix bug 2> Nếu biết cách fix, báo ngay team leader và update thông tin lên ticket với nội dung (1) 3> Nếu hơn 2 giờ chưa biết cách fix, mô tả đã tìm hiểu gì với các bước đã làm gì | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause 3. How to fix => Ghi ra cách fix nếu biết 4. Risk
6 | Dev đã biết cách fix bug | Fix bug | Tiến hành fix bug | 60% | Nếu Dev đã fix bug và test xong, 1> BSE họp check lại và yêu cầu Dev chạy cho mình xem có đúng không | Giúp phân tích bug nếu biết Phân công resource mới nếu dev bị bế tắc trên 2 ngày | Nếu Dev chưa fix bug được sau 2 giờ 1> Tổ chức họp với Dev 2> Đặt các câu hỏi đưa ra gợi ý các hướng giải quyết Nếu Dev đã fix bug và test xong, 1> Team leader họp check lại hay yêu cầu Dev chạy cho mình xem 2> Báo BSE nếu cần báo khách sớm | 1> Fix bug và test [< 4giờ] 2> Cung cấp evident và nội dung chứng minh mình đã fix 3> Nếu fix và test xong update lên ticket với nội dung chứng minh mình đã fix và evident 4> Nếu hơn 2 giờ chưa fix được thì yêu cầu team leader hỗ trợ và mô tả đầy đủ đã làm gì rồi | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause => Mô tả root cause 3. How to fix => Mô tả cách fix 4. Risk
7 | Dev đã fix bug xong và PM / team leader yêu cầu merge code | Merge code | Merge code vào nhánh của khách | 70% |  | Theo dõi | Nếu Dev đã merge lên 1> Team leader lấy về và compile có okie không 2> Báo BSE nếu cần báo khách sớm | 1> Hỏi team leader merge lên nhánh nào 2> Merge code lên backlog 3> Thông báo team leader lấy về compile lại - Nhánh nào - Revision | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause => Mô tả root cause 3. How to fix => Mô tả cách fix 4. Risk N/A
8 | Đã merge xong | Resolved | Resolved | 90% | BSE báo khách [< 1 giờ] - Ticket nào - Commit nhánh nào - Revision | Theo dõi |  |  | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause => Mô tả root cause 3. How to fix => Mô tả cách fix 4. Risk
9 | Khách báo OK | Close |  | 100% | BSE báo cho team và update ticket để đóng bug | Theo dõi |  | Tâm bổ sung | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] Báo tình trạng đã đóng bug
10 | Khách báo NG | Re-opened | Quay lại bước step 4 |  | BSE báo cho teamleader và Dev phụ trách trước đó | Theo dõi |  |  | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] 1. Issue: 1.1> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 1.2> Có issue gì ghi ra => Action gì? (Ngày hoàn thành) 2. Root cause 3. How to fix 4. Risk
11 | Pending | Pending | Tạm thời ngưng lại 一時停止 | % ở trạng thái hiện tại 現在の状況進捗％
12 | Monitor | Monitor | Để theo dõi tình trạng thêm 状況を追加に監視する。 | % ở trạng thái hiện tại 現在の状況進捗％ |  |  | Team leader theo dõi tình trạng thêm |  | CPRI_INT-xxx [deadline][progress][Status] Báo lại tình trạng hiện tại của bug này
Nguyên tắc report
Nêu vấn đề mình đang bị gì ở mức tổng quan theo BD. Chi tiết vấn đề ở mức code, sẽ được ghi phía sau.
Một vấn đề nêu lên phải có action và ngày hạn hoàn thành
Nếu chưa action cụ thể thì phải đưa ra các bước mình đã làm + phán đoán của mình nó đang bị gì dựa trên cơ sở nào
Team leader / PM đưa ra giải pháp vào report của Dev nếu issue đã không giải quyết đúng hạn
Note on G3: Ô vàng thì người đó chịu trách nhiệm chính và phải report